## Blad1
[5 empty] | Weken |  |  |  |  | datum
Fase | Activiteit | Actoren | Uren geplanned | Uren besteed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
sprint 1 | SQL(create, select en insert. PDO interface
sprint 1.1 | php connect database | Richard | 6 | 6 | x |  |  |  |  | 21-11-19
sprint 1.2 | php create database | Richard | 1 | 1
sprint 1.3 | php create table | Benjamin | 1 | 1
sprint 1.4 | php insert into | Benjamin | 1 | 1
sprint 1.5 | php print table into html | Jay-jay | 3 | 3
sprint 2 | Maken ontwerp en planning. Toepassen github
sprint 2.1 | reviews rapport | Benjamin -> Chen | 1 | 1 |  | x |  |  |  | 26-11-19
sprint 2.2 | verbeterde applicatie v sprint 1 | Jay Jay | 3 | 3 |  | x |  |  |  | 26-11-19
sprint 2.3 | ontwerp en planning (opgesplitst) | jay-jay en richard | 3 | 3 |  | x |  |  |  | 26-11-19
sprint 2.4 | ingericht versiesysteem github | Team Aspire | 1 | 1 |  | x |  |  |  | 26-11-19
sprint 2.5 | hoofdpagina bouwen | Edward | 3 | x |  | x |  |  |  | 26-11-19
sprint 2.6 | invullen planning en bijhouden | Benjamin | NVT | NVT |  | x |  |  |  | 26-11-19